## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 279
| Fecha | 2013-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002... | Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2002 | Elaboración de los análisis técnicos y júridicos sobre el tema. Elaboración de documento de trabajo y resolución de trámite | Documento de trabajo borrador | 1 | 2012-04-20 | 2012-09-30 | 23 | 1
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002... | Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2002 | Elaboración de los análisis técnicos y júridicos sobre el tema. Elaboración de documento de trabajo y resolución de trámite | Resolución de trámite | 1 | 2012-04-20 | 2012-09-30 | 23 | 1
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002... | Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2002 | Proceso de participación ciudadana de la resolución de trámite | Poner el proyecto a consideración de la sociedad y los actores interesados | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-30 | 5 | 1
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002... | Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2002 | Expedición de la resolución definitiva | Documento de trabajo definitivo | 1 | 2012-11-01 | 2012-12-31 | 9 | 1
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002... | Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeacion del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso… | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2002 | Expedición de la resolución definitiva | Resolución definitiva | 1 | 2012-11-01 | 2012-12-31 | 9 | 1
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación... | Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites… | Revisión del marco tarifario de aseo incorporando señales regulatorias e incentivos para la separación en la fuente | Elaboración de los estudios técnicos y jurídicos para establecer la nueva metodología tarifaria de aseo. Elaboración de documento de trabajo y resolución. | Documento de trabajo definitivo | 1 | 2011-12-31 | 2013-10-31 | 95 | 0
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación... | Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites… | Revisión del marco tarifario de aseo incorporando señales regulatorias e incentivos para la separación en la fuente | Elaboración de los estudios técnicos y jurídicos para establecer la nueva metodología tarifaria de aseo. Elaboración de documento de trabajo y resolución. | Resolución definitiva | 1 | 2011-12-31 | 2013-10-31 | 95 | 0
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación... | Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites… | Generación de propuestas de modificación normativas en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Presentacion al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de propuestas de modificación de la normatividad del servicio público de aseo: Decreto 1713 de 2002, Decreto 891 de 2002 y Resolución 1096 de 2000, Título F | Documentos conteniendo las propuestas de modificación | 3 | 2012-03-01 | 2012-09-30 | 31 | 3
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación... | Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites… | Reuniones con la UAESP en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Intercambiar información, identificar necesidades, resolver dudas y llegar a concesos sobre termas relacionados con el servicio público de aseo, áreas de servicio exclusivo, metodologia tarifaria de aseo, aprovechamiento de residuos sólidos, entre otros que puedan surgir y dentro de las competencencias de cada Entidad (UAESP y CRA). | Reuniones UAESP - CRA | 5 | 2012-02-15 | 2012-04-30 | 14 | 5
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusion de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación... | Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites… | Reuniones interinstitucionales en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Intercambiar información, identificar necesidades del sector y generar compromisos dentro de la competencia de cada Entidad (CRA, MVCT, DNP, SSPD) | Reuniones CRA - MVCT - DNP - SSPD | 4 | 2012-02-15 | 2012-04-30 | 14 | 4
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO