## Slide 1
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA AGENDA REGULATORIA INDICATIVA
Primer semestre de 2016

## Slide 2
OBJETIVO
  Evaluar la gestión de la UAE CRA, respecto al cumplimiento de la Agenda Regulatoria Indicativa del primer semestre de 2016.
CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO
Los criterios observados en el ejercicio del seguimiento fueron:
1. Informes presentados por la Oficina Asesora de Planeación y TIC’s sobre el Seguimiento al Plan de Acción 2016- Indicadores – CRA.
2. Revisión de hojas de vida del indicador de gestión de cada proyecto (Los indicadores incluidos en las diapositivas del presente documento fueron tomados de sus respectivas hojas de vida del indicador).
3. Verificación del registro de actividades que lleva la Subdirección de Regulación sobre cada uno de los proyectos.
4. Verificación del avance de los proyectos con los funcionarios asignados como responsables de los mismos.
Notes: 2

## Slide 3
Avance de los Proyectos Regulatorios de Carácter General
Chart: 
| Modificación de la Resolución CRA 726-2015 Consumo Excesivo (C75) | Consumo Básico (C21) | Variables necesarias para el cálculo del Puntaje de Eficiencia Comparativa con metodología DEA (C10) (1) | Revisión Resoluciones CRA 628 y 633 de 2013 (C13) (1) | Acuerdos de Lavado (C14) (1)
Ejecutado | 1 | 1 | 0.3 | 0.25 | 0.45
Sin Ejecutar | 1 | 1 | 0.7 | 0.75 | 0.55
R.D. No.749
Notes: 3

## Slide 4
Avance de los Proyectos Regulatorios de Carácter General
Chart: 
| Estimación de la cantidad de residuos no aprovechables cuando no se cuenta con alternativa de pesaje (C77) (1) | Revisión Resolución CRA 608 de 2012 (C11) | Modificación Resolución Cra 375 de 2006 para Grandes Prestadores de Servicios Públicos de AA (C17) (1) | Alianzas Público Privadas (C20) (1) | Metodología para fusión y escisión de prestadores (C24) (1)
Ejecutado | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 0.3
Sin Ejecutar | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 0.7
Vencimiento II y III Trimestre
Vencimiento II Trimestre
Vencimiento II Trimestre
Vencimiento II Trimestre
(1) Se presentó propuesta de modificación de términos en la sesión del Comité de Expertos del 17 de agosto de 2016
Notes: 4

## Slide 5
Avance de los Proyectos Regulatorios de Carácter General
Chart: 
| Revisión Resoluciones CRA 201 de 2001 y 315 de 2005 Grandes Prestadores de AA (C8) (1) | Tarifa con medición de vertimentos (C16) (1) | Modificación Resolución CRA 376 de 2006 Grandes Prestadores de servicio de Aseo (C19) (1) | Revisión Resoluciones CRA 201 de 2001 y 315 de 2005 Grandes Prestadores de Aseo (C9) (1) | Áreas de Servicio Exclusivo (C12) (1)
Ejecutado | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0
Sin Ejecutar | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1
Vencimiento II y IV Trimestre
Vencimiento II y IV Trimestre
Vencimiento II y IV Trimestre
Vencimiento II y IV Trimestre
Vencimiento II y IV Trimestre
(1) Se presentó propuesta de modificación de términos en la sesión del Comité de Expertos del 17 de agosto de 2016
Notes: 5

## Slide 6
Avance de los Proyectos Regulatorios de Carácter General
Chart: 
| Competencia en el Servicio Público de Aseo (C22) (1) | Zonas de Dificil Acceso (C23) (1) | Nuevo marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de AA aplicable a pequeños prestadores (C5) | Marco tarifario de Aseo pequeños prestadores (C76) (1)
Ejecutado | 0.45 | 0 | 0 | 0
Sin Ejecutar | 0.55 | 1 | 1 | 1
Vencimiento III y IV Trimestre
Vencimiento IV Trimestre
Vencimiento III y IV Trimestre
Vencimiento III Trimestre
(1) Se presentó propuesta de modificación de términos en la sesión del Comité de Expertos del 17 de agosto de 2016
Notes: 6

## Slide 7
Avance de Ejecución proyectos con cronograma de actividades en el I y II trimestre de 2016
Chart: 
| Ejecutado | Sin Ejecutar
Total 15 Proyectos | 0.5583 | 0.4417
Notes: 7

## Slide 8
Avance de Ejecución Agenda Regulatoria Indicativa 2016
Chart: 
| Ejecutado | Sin Ejecutar
Total 19 Proyectos | 0.3763 | 0.6237
Notes: 8

## Slide 9
Proyectos no incluidos en la Agenda regulatoria
Chart: 
| Distribuciones del Costo de Comercialización del Servicio (1) | Comité de cuentas (1) | Provisión de Inversiones (1) | Aportes bajo condición para el aprovechamiento (1) | Modificación Resolución 359 de 2006 (1) | Entrega a Terceros (1)
Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sin Ejecutar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
(1) Se presentó propuesta de modificación de términos en la sesión del Comité de Expertos del 17 de agosto de 2016
Notes: 9

## Slide 10
Conclusiones de la verificación del cumplimiento de la Agenda Regulatoria indicativa 2016
Una vez verificado el avance del cumplimiento de la Agenda Regulatoria Indicativa a 30 de junio de 2016, se evidenció una ejecución del 56% de los proyectos con actividades programadas para los dos primeros trimestres del año 2016. Igualmente se determinó una ejecución del 38% del total de la agenda aprobada para la presente vigencia. No obstante a la fecha de presentación de este seguimiento los porcentajes de ejecución pueden ser superiores a los detallados en el presente documento.
Los seis proyectos incluidos en la diapositiva numero 9 del presente documento aún no han sido incluidos en la agenda regulatoria indicativa de la presente vigencia; igualmente no cuentan con sus respectivas hojas de vida de indicadores, ni sus resultados porcentuales de cumplimiento a la fecha de corte.
En la sesión del Comité de Expertos N°. 31 celebrada el día 17 de agosto de 2016, se presentó la propuesta de modificación para 21 proyectos de los 25 verificados en el presente ejercicio; sin embargo a la fecha no han sido aprobados los cambios por parte de la Comisión de Regulación.
Notes: 10

## Slide 11
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565