## Slide 1
Control Interno
Seguimiento al Plan de Acción
Primer Semestre 2017
Agosto 4 de 2017

## Slide 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO
Los criterios observados en el seguimiento fueron:
Plan de Acción de la UAE CRA presentado en el Comité de Expertos Ordinario No 10 del 31 de enero de 2017.
El cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de Acción publicado en la página web de la UAE CRA para el primer semestre de 2017.
3. Ejecución presupuestal de las acciones previstas en el Plan de Acción, de acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 3
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
CUMPLIMIENTO: 50% (11/22)
AVANCE: 21% (13/62)

## Slide 4
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR1 | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Marzo de 2017 | Diciembre De 2017 | 1 | Resolución Definitiva de cálculo del DEA aprobada en sesión de Comisión | Se aprobó el proyecto de resolución de trámite en sesión de Comisión del 21/4/17.
 |  |  |  |  |  |  |  | No se evidenció la propuesta de la resolución definitiva del cálculo del DEA. En la sesión de comisión del 27 de junio de 2017, Se modificó la fecha de presentación de este indicador a sesión de comisión para el 24 de agosto de 2017.
SR2 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. |  | Junio de 2017 |  | 1 |  | 

## Slide 5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR3 | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Febrero de 2017 | Junio De 2017 | 1 | Resolución Definitiva de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado aprobada en sesión de Comisión | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite N° 790.
SR4 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. |  | Junio de 2017 |  | 1 |  | % de cumplimiento 100% En Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017, se aprobó la resolución definitiva N° 798 y se encuentra publicada en la página web de la entidad.

## Slide 6
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR5 | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Abril de 2017 | Diciembre De 2017 | 1 | Resolución definitiva de actualización del mercado regional aprobada en sesión de comisión | No se evidenció la propuesta de la resolución de trámite de actualización del mercado regional. En Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017, se aprobó la modificación de la Agenda Regulatoria, pasando la resolución de trámite para el tercer trimestre.
 |  |  |  |  |  |  |  | EN PLAZO
SR6 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. |  | Diciembre de 2017 |  | 1 |  | 

## Slide 7
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR7 | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. | Resolución definitiva publicada | Abril de 2017 | Junio De 2017 | 1 | Resolución definitiva del Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores aprobada en sesión de comisión | % de cumplimiento 0% No se evidenció la resolución definitiva publicada del marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. En la sesión de Comisión del 21 de septiembre de 2017, se va a llevar para aprobación la resolución definitiva.
 |  |  |  |  |  | 1 |  | 

## Slide 8
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR8 | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Mayo de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Resolución definitiva de actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado aprobada en sesión de comisión | No se evidenció la propuesta de la resolución de trámite de la actualización de la Resolución 315 Se va a presentar a sesión de comisión el 14 de diciembre de 2017.
 |  |  |  | Diciembre de 2017 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | EN PLAZO
SR9 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva |  |  |  | 1 |  | 

## Slide 9
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR10 | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Elaborar propuesta de resolución de definitiva | Resolución definitiva publicada | Febrero de 2017 | Marzo de 2017 | 1 | Resolución definitiva de alianzas público privadas en acueducto y alcantarillado aprobada en sesión de comisión | % de cumplimiento 100% extemporánea En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la resolución N° 789 y se encuentra publicada en la página web de la entidad.

## Slide 10
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR11 | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Elaborar propuesta de resolución de definitiva | Resolución definitiva publicada | Enero de 2017 | Marzo de 2017 | 1 | Resolución definitiva de provisión de inversiones aprobada en sesión de comisión | % de cumplimiento 100% extemporánea En sesión de comisión del 21 abril de 2017, se aprobó la resolución de definitiva N° 788 y publicada en la página web de la entidad.

## Slide 11
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR12 | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Mayo de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Resolución definitiva del marco tarifario de aseo aprobada en sesión de comisión | No se evidenció la propuesta de la Resolución definitiva del marco tarifario de aseo. En la sesión de comisión del 23 de noviembre de 2017, se va a presentar la resolución de trámite.
 |  |  |  |  |  |  |  | EN PLAZO
SR13 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva |  | Diciembre de 2017 |  | 1 |  | 

## Slide 12
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR14 | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Agosto de 2017 | Septiembre de 2017 | 1 | Resolución de trámite de actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para el servicio de aseo | EN PLAZO Aplazado para 2018 según Agenda Regulatoria indicativa

## Slide 13
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR15 | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Marzo de 2017 | Agosto de 2017 | 1 | Resolución definitiva de competencia en el servicio de aseo aprobada en sesión de comisión | No se evidenció la propuesta de la resolución definitiva de competencia en el servicio de aseo. La Resolución de Trámite se va a llevar a la sesión de comisión del 24 de agosto de 2017.
SR16 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva |  | Agosto de 2017 |  | 1 |  | EN PLAZO Aplazado para cuarto trimestre 2017 según Agenda Regulatoria Indicativa

## Slide 14
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR17 | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Mayo de 2017 | Noviembre de 2017 | 1 | Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo aprobada en sesión de comisión | No se evidenció la propuesta de la Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo. La resolución de trámite será llevada a la sesión de comisión del 24 de agosto de 2017 para aprobación.
SR18 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva |  | Noviembre de 2017 |  | 1 |  | EN PLAZO

## Slide 15
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR19 | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Junio de 2017 | Agosto de 2017 | 1 | Resolución de trámite de alianzas público privadas en el servicio de aseo aprobada en sesión de comisión | No se evidenció la propuesta de la resolución definitiva de alianzas público privadas en el servicio de aseo. La resolución de trámite se encuentra agendada para sesión de comisión el 14 de diciembre de 2017; sin embargo está sujeta para reglamentación para su avance.

## Slide 16
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAJ1 | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Resolución definitiva | No se evidenció la propuesta de resolución de trámite de la actualización de la resolución 271. La resolución de trámite se va a llevar a sesión de comisión del 21 de septiembre de 2017.
 |  |  |  |  |  |  |  | EN PLAZO
OAJ2 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva |  | Diciembre de 2017 |  | 1 |  | 

## Slide 17
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAJ3 | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Resolución definitiva | No se evidenció la propuesta de resolución de trámite de modificación de requisitos para verificación de motivos de las áreas de servicio exclusivo. La resolución de trámite será llevada a la sesión de comisión de septiembre de 2017 y la definitiva en diciembre 2017.
OAJ4 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva |  | Diciembre de 2017 |  | 1 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | EN PLAZO

## Slide 18
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAJ5 | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Sustanciación de las actuaciones administrativas con el fin de expedir la decisión que resuelva de fondo la solicitud | Actos administrativos tramitados acorde con demanda | Todos los meses | Junio y Diciembre de 2017 | 100 % | Acto Administrativo Definitivo | Los informes que contienen las actuaciones administrativas realizadas en cada proyecto regulatorio de carácter particular desde el mes de enero hasta junio de 2017.
 |  |  |  |  |  |  |  | La OAJ presentó los informes relacionado con el estado de las actuaciones administrativas de los meses de enero hasta junio de 2017.
OAJ6 |  | Presentación de informes relacionados con el estado de las actuaciones |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR20 | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Resolución definitiva publicada | Febrero de 2017 | Marzo de 2017 | 1 | Resolución definitiva de medición de vertimientos aprobada en sesión de comisión | % de cumplimiento 100% Extemporánea La Resolución de Trámite fue aprobada en sesión de comisión del 27 de julio de 2017.

## Slide 20
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR21 | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Resolución definitiva publicada | Agosto de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Resolución definitiva de consumo suntuario aprobada en sesión de comisión | EN PLAZO
SR22 |  | Elaborar propuesta de la resolución definitiva |  | Diciembre de 2017 |  | 1 |  | EN PLAZO

## Slide 21
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR23 | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Desarrollar proyecto piloto en el marco de la metodología AIN | Número de pilotos desarrollados | Junio de 2017 | Septiembre de 2017 | 1 | Documento de trabajo de un proyecto de la agenda regulatoria que contenga lo establecido en la metodología AIN | No se evidenció el proyecto piloto desarrollado en el marco de la metodología AIN Se va a llevar a Comité de Expertos del 9 de agosto de 2017, las alternativas de solución para su posterior

## Slide 22
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR24 | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Realizar estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | Noviembre de 2017 | Noviembre de 2017 | 4 | Informe final del estudio asociado al desarrollo del sector de APSB | EN PLAZO

## Slide 23
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR25 | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Realizar documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | EN PLAZO

## Slide 24
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP1 | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Realizar divulgación de actuaciones regulatoria particulares y generales | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 100% | 100% de actuaciones regulatorias particulares y generales divulgadas | EN PLAZO

## Slide 25
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP2 | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Estructurar contenidos, diseñar, diagramar y publicar revistas y/o documentos con artículos estratégicos del sector y la regulación | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | Octubre de 2017 | Octubre de 2017 | 1 | Una publicación | EN PLAZO

## Slide 26
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR26 | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Elaborar documento de análisis asociado a una propuesta de política y/o desarrollo normativo sobre APSB | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | Mayo de 2017 | Octubre de 2017 | 1 | Una publicación | Se remitieron observaciones al proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas”. En análisis: junio 22/ 7 solicitud de la SIC - AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica.

## Slide 27
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | IICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SR26 | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Elaborar documento de análisis asociado a una propuesta de política y/o desarrollo normativo sobre APSB | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | Mayo de 2017 | Octubre de 2017 | 1 | Una publicación | En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesivo o suntuario.

## Slide 28
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP3 | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Capacitar a los prestadores y a la ciudadanía en general, a través de la realización de cinco (5) talleres académicos, sobre la aplicación de los marcos regulatorios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Talleres regionales | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 5 | 5 Talleres realizados | % de cumplimiento del indicador 100% Se realizaron 5 talleres relacionados el "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: 1.- Bucaramanga 15/6/17 2.- Medellín 8/6/17 3.- Pereira 18/5/17 4.- Bogotá 4/5/17 5.- Barranquilla 27/4/17

## Slide 29
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP4 | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Divulgar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo. | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 2 | 2 Instrumentos de divulgación | % de cumplimiento del indicador 100% Se desarrollaron 2 videos sobre las Res. 720/15 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización” en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720/15 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: 1.- Bucaramanga 15/6/1717 2.- Medellín 8/6/17 3.- Pereira 18/5/17 4.- Bogotá 4/5/17 5.- Barranquilla 27/4/17

## Slide 30
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP5 | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional en eventos sectoriales | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 95% | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100 | EN PLAZO

## Slide 31
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP6 | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Divulgar los resultados de la gestión institucional 2016-2017 mediante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Jornadas de Rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Jornada de Rendición de cuentas | EN PLAZO

## Slide 32
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP7 | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Divulgar y Socializar la información generada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a través de página web, redes sociales, boletines de prensa, entrevistas, material didactico y/o material audiovisual | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 95% | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de Comunicaciones/ Actividades programadas) *100 | EN PLAZO

## Slide 33
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP8 | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Suscribir acuerdos de cooperación internacional que fortalezcan la misión de la entidad | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Acuerdo de cooperación suscrito | EN PLAZO

## Slide 34
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP9 | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Promocionar los desarrollos regulatorios de la CRA en eventos internacionales | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Desarrollos regulatorios promocionados en un evento internacional | EN PLAZO

## Slide 35
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP10 | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | Implementar la estrategia de Gobierno en Línea modernizando los servicios electrónicos de la entidad que faciliten la interacción con la ciudadanía. | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 100% | Informe de cumplimiento GEL | EN PLAZO

## Slide 36
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP11 | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | Implementar infraestructra tecnológica que garantice la disponibilidad de la información de la entidad | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 100% | 100% nueva infraestructura tecnológica implementada | EN PLAZO

## Slide 37
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP12 | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | Diseñar e implementar un nuevo sitio WEB para la Entidad | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 100% | Informe de implementación del nuevo sitio WEB de la CRA | EN PLAZO

## Slide 38
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
OAP13 | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Realizar auditoría de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 (Indicador interno) | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Informe de auditoría de gestión | EN PLAZO

## Slide 39
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF1 | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Diseñar la nueva estructura y planta | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | Octubre de 2017 | Octubre de 2017 | 1 | Propuesta de nueva estructura y planta de la entidad. | EN PLAZO

## Slide 40
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF2 | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Implementar el marco normativo contable NICS, definido en la Resolución 693 del 2016 de la Contaduría General de la Nación. | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | Marzo/Junio/Septiembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | ESFA - Estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2018. | Se realizaron dos actas relacionadas con el Comité de Cartera de fechas 26 de mayo y 12 de junio de 2017, en las cuales se realizó la depuración de las cuentas por cobrar.

## Slide 41
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF3 | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Implementar las TRD convalidadas por el AGN. | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | Septiembre de 2017 | Septiembre de 2017 | 1 | Tablas de retención Documental convalidadas y reflejadas en ORFEO. | EN PLAZO

## Slide 42
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF4 | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Elaborar guía para la correcta Gestión y administración del documento electrónico en la entidad | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Guía para la correcta Gestión y administración del documento electrónico. | EN PLAZO

## Slide 43
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF5 | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Porcentaje de ejecución presupuestal | Cada Mes | Diciembre de 2017 | 92% | 12 informes | Mensualmente se presenta en la página Web la ejecución presupuestal de la entidad.

## Slide 44
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF6 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Diseñar el Plan Piloto de Teletrabajo | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | Junio de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Proyecto plan piloto aprobado | % de cumplimiento 100% Mediante Resolución UAE-CRA-263 del 23 de junio de 2017 se aprobó el Plan Piloto para Teletrabajo.

## Slide 45
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF7 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Implementar el Plan Piloto para Teletrabajo | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Plan implementado y evaluado, con recomendaciones para la Dirección Ejecutiva, | EN PLAZO

## Slide 46
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF8 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Diseñar el plan de intervención de clima laboral | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | Junio de 2017 | Junio de 2017 | 1 | Plan de intervención aprobado | % de cumplimiento 0% No se evidenció la aprobación del Plan de Intervención de clima laboral. El plan se presentó en el Comité CDA No. 7 del 17 de julio pero no fue aprobado.

## Slide 47
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF9 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Formular el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodología del DAFP | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Programa de Capacitación aprobado | % de cumplimiento 100% Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad

## Slide 48
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF10 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodología del DAFP. | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 100% | Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado. | EN PLAZO

## Slide 49
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF11 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | Marzo de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Programa de Bienestar aprobado | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad

## Slide 50
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF12 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Implementar el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 100% | Porcentaje de avance del Plan de Bienestar implementado. | EN PLAZO

## Slide 51
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
SAF13 | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Definir las fases de planeación del proceso de Concurso de Méritos con la CNSC, para la entidad. | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 1 | Informe de avance de las diferentes fases de planeación del Concurso de Méritos | EN PLAZO

## Slide 52
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
CI1 | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC | Número de informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mayo/ Septiembre de 2017 | Septiembre de 2017 | 2 | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Se realizó el primer seguimiento programado al PAAC dentro de los 10 primeros días del mes de mayo de 2017, el cual se encuentra publicado en la página web de la CRA.

## Slide 53
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
CI2 | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Elaborar el informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD | Número de informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD | Junio de 2017 | Agosto de 2017 | 1 | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página WEB | % de cumplimiento 100% Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD se remitió a la Dirección Ejecutiva el día 3 de agosto de 2017.

## Slide 54
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
CI3 | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Elaborar el informe de auditoría de gestión | Número de auditorías del plan anual ejecutadas | Junio/ Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 2 | Informe de auditoría de gestión | % de cumplimiento de la actividad 100% El informe Definitivo de la auditoría a los procesos disciplinarios, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 28 de abril de 2017.

## Slide 55
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017
# DEL INDICADOR | PROYECTO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | INDICADOR PROYECTO ESTRATÉGICO | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | META | INDICADOR | PRIMER SEMESTRE ANÁLISIS
CI4 | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Informe de evaluación de la gestión de las oficinas | Enero de 2017 | Enero de 2017 | 1 | Informe de auditoría de gestión | % de cumplimiento 100% El informe de evaluación de la gestión de las dependencias fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 31 de enero de 2017.

## Slide 56: SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL PLAN DE ACCIÓN 2017
ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  |  | 
OBJETIVO ESPECÍFICO | RECURSOS 2017 | RECURSOS EN EJECUCIÓN | % DE EJECUCIÓN
Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector, la utilización de recursos naturales y la relación de las ESP con el ambiente. | $1.823.487.540 | $786.470.238 | 43%
Mejorar la definición, aplicación y análisis de los estudios de impacto como base de conocimiento del sector. | $70.000.000 | $28.000.000 | 40%
Optimizar la relación Usuario Empresa, la estrategia y los procesos de Atención al Cliente. | $74.512.460 | $18.879.135 | 25%
TOTAL | $1.968.000.000 | $833.349.373 | 42%

## Slide 57: SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL PLAN DE ACCIÓN 2017
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL TRABAJO POR PROCESOS |  |  | 
OBJETIVO ESPECÍFICO | RECURSOS 2017 | RECURSOS EN EJECUCIÓN | % DE EJECUCIÓN
Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la Información y la Gestión del Conocimiento | $126.000.000 | $45.500.000 | 36%
Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA | $328.262.027 | $100.787.964 | 31%
Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de comunicación estratégica con los actores del sector y de Atención al cliente | $256.737.973 | $45.760.368 | 18%
TOTAL | $711.000.000 | $192.048.332 | 27%

## Slide 58: SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL PLAN DE ACCIÓN 2017
ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOPORTE A LA FUNCIÓN REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  |  | 
OBJETIVO ESPECÍFICO | RECURSOS 2017 | RECURSOS EN EJECUCIÓN | % DE EJECUCIÓN
Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector | $343.846.712 | $0 | 0%
Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector | $219.710.439 | $80.600.445 | 37%
Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente | $69.442.849 | $20.646.095 | 30%
TOTAL | $633.000.000 | $101.246.540 | 16%

## Slide 59
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565