## Slide 1
Control Interno
Seguimiento al Plan de Acción
a fecha 31 de diciembre de 2016
Enero 31 de 2017

## Slide 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CUMPLIMIENTO DEL PLAN (62.02/66): 94%

## Slide 3
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 1 | Formulación de Plan Estratégico Sectorial. | Plan Estratégico Sectorial Publicado en página web de la entidad. | Plan Estratégico Sectorial, publicado en la página web de la Entidad a 26 de febrero de 2016 (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 1° trimestre 100 | 100% de cumplimiento El Plan Estratégico Sectorial fue publicado en la página web de la CRA el día 26 de febrero de 2016. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/politicas-y-planes/23747-plan-estrat
OAP 2 | Formulación del Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional publicado en página web de la entidad | Plan Estratégico Institucional, publicado en la página web de la Entidad a 31 de diciembre de 2016 (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento El Plan Estratégico Quinquenal publicado el 29 de diciembre de 2016. http://cra.gov.co/apc-aa-files/31663137343035333435343330306137/plan-estratgico-quinquenal-cra-2016-2020.pdf

## Slide 4
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 3 | Formulación del Plan de acción anual | Plan de Acción publicado en página web de la entidad | Plan de acción publicado en la página web a 31 de enero de 2016 (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 1° trimestre 1 | 100% de cumplimiento El Plan de Acción de la entidad fue publicado en la página web el día 28 de enero de 2016. http://cra.gov.co/es/otras-secciones/item-otras-secciones/23936-6-planeaci
OAP 4 | Socialización de los Planes | Socializar los planes institucionales a todos los funcionarios y colaboradores de la CRA | # de funcionarios y colaboradores que asisten a la socialización de los planes / # total de funcionarios y colaboradores de la CRA | 76 | 4° trimestre 76 | 100% de cumplimiento La socialización de los Planes se realizó a través de la intranet, pagina web y correos electrónicos de cada uno de los funcionarios y colaboradores de la CRA.

## Slide 5
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CE 10 | Publicación de la información reportada al SUI al 1 de noviembre de 2016 a partir del cual se calcularán las variables para determinar el Puntaje de Eficiencia con la metodología DEA. | Expedición Resolución de Trámite | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 1 | 100% de cumplimiento Se expidió Resolución de Trámite CRA 782 del 21 de diciembre de 2016. Valor presupuestado: $7.239.000 Valor ejecutado: $ 7.239.000*
CE 11 | Interconexión. Revisión de la Resolución CRA 608 de 2012 | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 2° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió Resolución CRA 759 del 15 de junio de 2016. Valor presupuestado: $40.527.427 Valor ejecutado: $ 40.527.427*
* Valor informado por la Subdirectora de Regulación (e).

## Slide 6
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CE 14 | Acuerdos de Lavado de Áreas Públicas | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 1er, 2° y 3er trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió Resolución CRA 767 del 15 de septiembre de 2016. Valor presupuestado: $10.380.000 Valor ejecutado: $ 10.380.000*
CE 77 | Estimación de la cantidad de residuos no aprovechables cuando no se cuenta con alternativa de pesaje | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió Resolución CRA 775 del 28 de octubre de 2016. Valor presupuestado: $7.239.000 Valor ejecutado: $ 7.239.000*
* Valor informado por la Subdirectora de Regulación (e).

## Slide 7
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CE 81 | Distribución CCS | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió Resolución CRA 779 del 14 de diciembre de 2016. Valor presupuestado: $63.227.076 Valor ejecutado: $ 63.227.076*
CE 82 | Desarrollo de las disposiciones contenidas en el Decreto 596 y la Resolución 276 de 2016 del MVCT en materia de aprovechamiento específicamente a lo referido a la Provisión de Inversiones | Expedición Resolución Trámite | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió Resolución CRA 774 del 21 de octubre de 2016. Valor presupuestado: $63.227.076 Valor ejecutado: $63.227.076*
* Valor informado por la Subdirectora de Regulación (e).

## Slide 8
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CE 16 | Tarifa con medición de vertimientos | Expedición Resolución de Trámite | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió Resolución CRA 765 del 19 de agosto de 2016. Valor presupuestado: $74.673.423 Valor ejecutado: $ 74.673.423*
CE 75 | Modificación de la Resolución CRA 726 de 2015 - consumo excesivo | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 1° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió resolución CRA 749 el 8 de febrero de 2016. Valor presupuestado: $4.800.000 Valor ejecutado: $4.800.000 *
* Valor informado por la Subdirectora de Regulación (e).

## Slide 9
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CE 17 | Modificación de la Resolución CRA 375 de 2006 para grandes prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. (CCU) | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 2° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió resolución CRA 768 del 15 de septiembre de 2016. Valor presupuestado:$24.305.431 Valor ejecutado: $ 24.305.431*
CE 19 | Modificación de la Resolución CRA 376 de 2006 para grandes prestadores del servicio público de aseo (CCU) | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió resolución CRA 778 del 14 de diciembre de 2016. Valor presupuestado:$58.610.862 Valor ejecutado: $ 58.610.862*
* Valor informado por la Subdirectora de Regulación (e).

## Slide 10
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CE 79 | Modificación del Anexo II de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado y adicionado por el artículo 47 de la Resolución CRA 735 de 2015 | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 3er trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió resolución CRA 770 del 15 de septiembre de 2016. Valor presupuestado: $63.227.076 Valor ejecutado: $ 63.227.076*
CE 21 | Consumo Básico | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 1° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Resolución CRA 750 de 2016 el 08 de febrero de 2016 Valor presupuestado: $22.746.173 Valor ejecutado: $22.746.173*
* Valor informado por la Subdirectora de Regulación (e).

## Slide 11
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CE 83 | Entrega a terceros | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió resolución CRA 781 del 21 de diciembre de 2016. Valor presupuestado: $63.227.076 Valor ejecutado: $ 63.227.076*
CE 84 | Modificación de la Resolución CRA 359 de 2006 (Pasos directos y excepciones al procedimiento de la res CRA 271 de 2003) | Expedición Resolución Definitiva | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se expidió resolución CRA 783 del 21 de diciembre de 2016. Valor presupuestado: $63.227.076 Valor ejecutado: $ 63.227.076*
* Valor informado por la Subdirectora de Regulación (e).

## Slide 12
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAJ 25 | Elaborar en Project los cronogramas de los Proyectos de regulación particular | Definir cronograma en Project para todas las actuaciones particulares iniciadas | # de actuaciones con HV en Project /# de actuaciones particulares con auto de inicio | 100% | 4° trimestre 100 | 0% de cumplimiento En el mes de diciembre se realizó capacitación a diferentes funcionarios en dirección de Proyectos con enfoque práctico en (Microsoft Project), quedando pendiente la capacitación sobre Project Server. Para vigencia 2016 los proyectos de regulación particular se llevaron en Microsoft Excel, de acuerdo a lo manifestado por el funcionario Alejandro Hidalgo responsable de la actividad. Valor presupuestado: $42.202.608 Valor ejecutado: $10.000.000*
CE 26 | Trámite de las actuaciones particulares radicadas en la entidad | Cumplir con el cronograma de las actuaciones particulares | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se dio cumplimiento al cronograma de actuaciones particulares programadas en la vigencia 2016. Valor presupuestado:$379.821.132 Valor ejecutado: $379.821.132*
* Valor informado por la oficina responsable de la actividad

## Slide 13
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAJ 27 | Respuesta a solicitudes de los requerimientos sobre consultas de atención regulatoria | 90% Respuestas a solicitudes de los requerimientos sobre consultas de atención regulatoria | Solicitudes recibidas / Solicitud atendidas * 100 | 90% | 4° trimestre 100 | 100% de cumplimiento De acuerdo al reporte generado por el sistema ORFEO se recibieron 3.116 solicitudes de las cuales 3.099 se dio respuesta durante la vigencia 2016. Valor presupuestado:$146.674.560 Valor ejecutado: $ 168.215.400* Según la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, los recursos asignados a esta actividad se ajustaron a lo largo de la vigencia de acuerdo con las dinámicas propias de ejecución. Adicionalmente Mediante Decreto 2088 de 2016, el presupuesto de inversión de la CRA fue reducido en $51.309.399, lo que implicó ajustes adicionales en los recursos de algunas actividades.
OAP 28 | Plan Anticorrupción, formulado, publicado e implementado. | Formular e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la metodología establecida y publicarlo en la página web institucional. | Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción, formulado, publicado e implementado. | 100% | 1° trimestre 100 | 100% de cumplimiento EL Plan Anticorrupción fue publicado el día 31 de marzo de 2016. http://cra.gov.co/apc-aa-files/31663137343035333435343330306137/plan-anticorrupcin-cra-2016.pdf
* Valor informado por la Oficina Asesora Jurídica.

## Slide 14
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CI 29 | Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción | Publicar en web el informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción | Fecha de publicación del seguimiento al Plan en página web (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 3er trimestre 2 | 100% de cumplimiento Seguimiento realizado al primer y segundo cuatrimestre de 2016, publicados en la pagina web los días 16 de mayo y 14 septiembre de 2016 respectivamente. http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-pacymrc2016.pdf http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/segundo-informe-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcin-2016.pdf
OAP 30 | Realización de la Jornada de Rendición de cuentas de la vigencia 2015 | Formular e implementar una estrategia de rendición de cuentas para la entidad, cumpliendo con los lineamientos metodológicos del manual único de rendición de cuentas y publicarlo en la página Web Institucional. | Fecha de realización de la Jornada de Rendición de cuentas(Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 4° trimestre 1 | 100% de cumplimiento La Audiencia de Rendición de Cuentas de las vigencias 2015-2016, se realizó el 12 de diciembre de 2016, video publicado: http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24477-video

## Slide 15
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 31 | Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea | Cumplir con la meta del 100% establecida por MINTIC para el 2015 en la implementación de GEL | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° trimestre 100 | 92% de cumplimiento El índice GEL para cada componente finalizó así: TIC para Servicios al 79,5% del 100% requerido, TIC para la Gestión al 37% del 50% requerido, Seguridad y Privacidad de la Información al 70% del 60% requerido, y se dio cumplimiento a la meta de TIC para Gobierno Abierto al 100% según lo requerido. Por tanto, el índice GEL para 2016 se ubicó en 92% de cumplimiento. Valor presupuestado: $84.360.000 Valor ejecutado: $84.360.000*
OAP 32 | Actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA | Actualizar la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA | Fecha de actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA web (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 2° trimestre 1 | 100% de cumplimiento La Estrategia de participación Ciudadana y Rendición de cuentas fue publicada en la página web de la entidad el día 2 de mayo de 2016. http://bit.ly/29uh4LK
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 16
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 33 | Realización de foro virtual, que permita la interacción simultanea con la ciudadanía y grupos de interés en general, en temas misionales, donde concurran las tres entidades del sector. | Realización de un (1) foro virtual, que permita la interacción simultanea con la ciudadanía y grupos de interés en general, en temas misionales, donde concurran las tres entidades del sector. | # de Foros Virtuales sectoriales realizados. | 1 | 4° trimestre 1 | 100% de cumplimiento El Foro virtual sectorial, se desarrollo en las instalaciones del MINTIC, el pasado 20 de octubre de 2016, a través de urna de cristal http://www.urnadecristal.gov.co/foro-vivienda-ciudad-territorio, donde cada entidad del Sector Vivienda, MVCT, FNA y CRA, intervino mediante el manejo de un guion de preguntas relevantes y las que los Ciudadanos propusieron durante el tiempo en que estuvo al aire el Foro (1 hora).
OAP 34 | Realizar talleres sobre las resoluciones de carácter general expedidas por la CRA | Realizar mínimo dos talleres anuales sobre las resoluciones de carácter general expedidas por la CRA | # de talleres realizados | 2 | 3er trimestre 2 | 100% de cumplimiento Se realizó el Taller Régimen Tarifario de A, A y A. en la Gobernación de Cundinamarca, el día 17 de junio de 2016. Participaron 112 asistentes. Taller de Jornada Regulatoria en Cartagena, el día 28 de junio de 2016. Participaron 15 asistentes. Valor presupuestado: $59.564.784 Valor ejecutado: $74.500.000* Según la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, los recursos asignados a esta actividad se ajustaron a lo largo de la vigencia de acuerdo con las dinámicas propias de ejecución. Adicionalmente Mediante Decreto 2088 de 2016, el presupuesto de inversión de la CRA fue reducido en $51.309.399, lo que implicó ajustes adicionales en los recursos de algunas actividades.
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 17
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 35 | Formulación y aplicación de encuestas virtuales para medir la satisfacción del Ciudadano, en la prestación de los trámites y servicios brindados por cada entidad del Sector, con informes de resultados publicados. | Formular y aplicar una encuesta virtual para medir la satisfacción del ciudadano, en la prestación de los trámites y servicios brindados por la Entidad, con informe de resultados publicados. | # de encuestas formuladas, aplicadas, con Informe y publicación de resultados. | 1 | 4° trimestre 1 | 50% de cumplimiento Se diseñaron y publicaron en la página web las encuestas virtuales. El informe y la publicación de resultados se divulgarán en el informe final de la rendición de cuentas en el presente año. Encuestas realizadas: 1. Satisfacción del Usuario. 2. Encuesta de Evaluación Jornada de Rendición de Cuentas de la CRA. 3. Qué datos abiertos le gustaría que la CRA publicara. 4.Cuéntanos tu opinión sobre nuestras redes sociales.
OAP 36 | Asistencia a las Jornadas de Atención y Servicios al Ciudadano | Participación Sectorial en ferias del servicio al ciudadano a nivel Nacional, donde concurran la tres entidades del sector. | # de ferias de atención al ciudadano | 3 | 4° trimestre 3 | 100% de cumplimiento La entidad participó en las siguientes ferias sectoriales del servicio al ciudadano. 1.Villa del Rosario, Norte de Santander 2. Florencia, Caquetá 3. Santander de Quilichao, Cauca 4. Sincé, Sucre. Valor presupuestado: $56.000.000 Valor ejecutado: $ 28.324.267*
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 18
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SR 37 | Prestar un Servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitudes y generar una interacción simultánea, en tiempo real con el ciudadano - mediante CHAT - Atención virtual. | Prestar un servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitudes y generar una interacción simultanea, en tiempo real con el ciudadano- Mediante Chat . Atención virtual en el 100% de las horas programadas. | # de horas reales ejecutadas año / # de horas programadas año x 100 | 100% | Trimestral 100 | 100% de cumplimiento La Entidad tiene dispuesto la atención a través de una sala de chat virtual, lo cual permite comunicarse con la Entidad y resolver dudas a través del sitio web. Este canal estuvo disponible los días martes de 8 a.m. a 10 a.m.
OAP 38 | Realizar encuestas sobre los temas de interés para incluir en la Jornada de Rendición de Cuentas | Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas | Fecha de actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA web (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 4° trimestre 1 | 100% de cumplimiento El día 24 de noviembre de 2016 se subió a la pagina web de la CRA la siguiente noticia: “Pregunta lo que quieras sobre nuestra gestión 2015 y 2016”. http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24447-pregunta-lo-que-quieras-sobre-nuestra-gesti

## Slide 19
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 39 | Actualizar y publicar el protocolo para la atención al ciudadano | Actualizar y publicar el protocolo para la atención al ciudadano en la página web de la entidad. | Fecha de publicación del protocolo en página web (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 4° trimestre 1 | 100% de cumplimiento La entidad actualizó y publicó el Protocolo para la Atención al Ciudadano 2016, ubicado en el siguiente link: http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/politicas-y-planes/24507-protocolo-sectorial-para-la-atenci Valor presupuestado: $12.883.372 Valor ejecutado: $ 14.152.000* Según la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, los recursos asignados a esta actividad se ajustaron a lo largo de la vigencia de acuerdo con las dinámicas propias de ejecución. Adicionalmente Mediante Decreto 2088 de 2016, el presupuesto de inversión de la CRA fue reducido en $51.309.399, lo que implicó ajustes adicionales en los recursos de algunas actividades.
OAP 78 | Publicación de la información de la Entidad | Publicar en la Página web, los proyectos normativos, las políticas, planes y programas de competencia institucional, para consulta y participación de grupos de interés y ciudadanía en general. | # de documentos publicados / # de documentos por publicar | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento La entidad tiene publicado en la pagina web información relacionada con proyectos normativos, políticas, planes y programas de competencia institucional.
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 20
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CI 41 | Publicación de la información de Control Interno de acuerdo con la Ley Anticorrupción | Cumplimiento del 100% de los requerimientos normativos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecidos en la Ley 1712/14, el Decreto 1081/15 y la guía para el cumplimiento de la transparencia activa. | # de documentos publicados / # de documentos por publicar | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento Todos los informes elaborados por la Oficina de Control Interno fueron publicados en la pagina web de la entidad en el link de “Información de la CRA de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública” en la siguiente ruta: http://cra.gov.co/es/otras-secciones/item-otras-secciones/23934-reportes-de-control-interno
OAJ 42 | Publicación de la información de la Oficina Asesora Jurídica de acuerdo con la Ley Anticorrupción | Cumplimiento del 100% de los requerimientos normativos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecidos en la Ley 1712/14, el Decreto 1081/15 y la guía para el cumplimiento de la transparencia activa. | # de documentos publicados / # de documentos por publicar | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento La información fue publicada de acuerdo a la Ley de Transparencia y Decreto 1081 de 2015.

## Slide 21
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 43 | Publicación de la información de la Subdirección Administrativa y Financiera de acuerdo con la Ley Anticorrupción | Cumplimiento del 100% de los requerimientos normativos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecidos en la Ley 1712/14, el Decreto 1081/15 y la guía para el cumplimiento de la transparencia activa. | # de documentos publicados / # de documentos por publicar | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento La información fue publicada de acuerdo a la Ley 1712 de Transparencia y Decreto 1081 de 2015.
OAP 44 | Publicación de la información de la Oficina Asesora de Planeación y TIC de acuerdo con la Ley Anticorrupción | Cumplimiento del 100% de los requerimientos normativos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecidos en la Ley 1712/14, el Decreto 1081/15 y la guía para el cumplimiento de la transparencia activa. | # de documentos publicados / # de documentos por publicar | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento La información fue publicada de acuerdo a la Ley de Transparencia y Decreto 1081 de 2015.

## Slide 22
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CI 45 | Elaborar informe de seguimiento y análisis a PQRSD | Publicar informe de seguimiento y análisis PQRSD | # de informes de seguimiento y análisis publicados | 2 | 2° y 4° Trimestre 2 | 100% de cumplimiento Se elaboraron y publicaron los Informes en el link de Ley de Transparencia de la CRA: http://cra.gov.co/informes.shtml?apc=/es/buscar?als%5Bvbuscar%5D=pqrs&amp;Ir=Buscar&x=23882 http://cra.gov.co/informes.shtml?apc=/es/buscar?als%5Bvbuscar%5D=pqrs&amp;Ir=Buscar&x=24252
OAP 46 | Implementar módulo de gestión de PQRDS en Orfeo | Implementar módulo de gestión de canales (Telefónico y personalizado) y complementar el sistema Orfeo, con los componentes de tipificación y competencia. | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento Se desarrolló el módulo de PQRSD según las características solicitadas. Valor presupuestado: $25.854.525 Valor ejecutado: $ 25.854.525*
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 23
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 47 | Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión y los acuerdos de desempeño laboral (Nivel Directivo y Asesor) | Evaluar el 100% de los funcionarios del nivel directivo y asesor | # de funcionarios de nivel directivo y asesor con evaluación / # de funcionarios de nivel directivo y asesor | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento Se verificó la existencia en las hojas de vida de los acuerdos de gestión y los de desempeño laboral de cada uno de los funcionarios del nivel Directivo y Asesor.
SAF 48 | Realizar seguimiento a las evaluaciones de desempeño (Carrera y Provisionales) | Evaluar el 100% de los funcionarios del nivel Profesional, Técnico y Asistencial | # de funcionarios de nivel profesional técnico y asistencial evaluación / #de funcionarios de nivel profesional, técnico y asistencial | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento Se verificó la existencia en las hojas de vida de las evaluaciones de desempeño laboral de cada uno de los funcionarios de carrera y en provisionalidad.

## Slide 24
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 49 | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodología vigente y publicarlo en la intranet de la Entidad. | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 1er, 2° y 4° Trimestre | 85% de cumplimiento Se elaboró y se subió a la intranet de la CRA el Plan de Capacitación, su implementación se realizó parcialmente. http://intranet.cra.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=911:plan&catid=32:noticias&Itemid=320 el Plan de Capacitación
SAF 50 | Elaborar el Programa de Bienestar Social e Incentivos | Formular e implementar el Programa de bienestar social e incentivos, de acuerdo con la metodología vigente y publicarlo en la intranet de la Entidad. | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 1er, 2° y 4° Trimestre | 100% de cumplimiento Se elaboró y se subió a la intranet de la CRA el Plan de Bienestar Social e Incentivos, igualmente se realizó su implementación. http://intranet.cra.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=911:plan&catid=32:noticias&Itemid=320 el Plan de Capacitación

## Slide 25
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 51 | Planeación RRHH | Formular e implementar el Plan Estratégico de RRHH, de acuerdo con la metodología vigente y publicarlo en la página web institucional. | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 1er y 2° Trimestre | 100% de cumplimiento Se elaboró y se subió a la intranet de la CRA el Plan Estratégico de recursos Humanos, igualmente su implementación fue realizada de acuerdo a su formulación. http://intranet.cra.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=911:plan&catid=32:noticias&Itemid=320 el Plan Estratégico de Talento Humano
SAF 52 | Planeación RRHH | Actualizar el Plan Anual de Empleos Vacantes de acuerdo con la metodología vigente y publicarlo en la página web institucional. | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 1er, 2° y 3er Trimestre | 100% de cumplimiento El plan anual de vacantes se encuentra dentro del Plan Estratégico de Recursos Humanos, publicado en el mes de octubre de 2016. http://intranet.cra.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=911:plan&catid=32:noticias&Itemid=320 el Plan Estratégico de Talento Humano

## Slide 26
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 53 | Realizar la auditoría de seguimiento del SGC ISO 9001 | Realizar la auditoría de Seguimiento del SGC | Fecha de realización de la auditoría de seguimiento (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 100% | 1° trimestre 1 | 100% de cumplimiento Se realizó la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad de la CRA ISO 9001:2008, la cual fue realizada el día 23 de febrero de 2016, por parte de la firma BUREAU VERITAS. Valor presupuestado: $ 3.009.732 Valor Ejecutado: $ 2.784.000*
CI 55 | Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías (Gestión, Calidad, MECI, Plan de mejoramiento Contraloría) | Cumplimiento del 100% de las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditorías | Auditorías ejecutadas / Auditorías programadas | 100% | Trimestral 100% | 75% de cumplimiento El programa anual de auditoria aprobado para la vigencia 2016, tiene un periodo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2017.
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 27
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
CI 56 | Realizar la evaluación anual por oficina | Evaluar la gestión por oficinas | Informe de evaluación de la gestión por oficina | 100% | 1° trimestre 1 | 0% de cumplimiento Actividad programada para el mes de enero de 2017, de acuerdo al Plan anual de auditoría aprobado para la vigencia 2016.
OAP 57 | Mantenimiento de los niveles de consumo en la estrategia cero papel | Elaborar los informes sobre la estrategia de Cero papel para evidenciar los niveles de consumo del 2016 | # de informes de la estrategia cero papel elaborados/# total de informes de la estrategia cero papel programados *100 | 4 | Trimestral 4 | 100% de cumplimiento Informes que fueron publicados y enviados por correo electrónico a cada uno de los funcionarios.

## Slide 28
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAJ 58 | Racionalización de Trámites | Revisar y actualizar un documento de trámite, y/o Opas (servicios) de la entidad. | Un Documento denominado Trámite revisado y actualizado con información totalmente confiable. | 1 | 4° trimestre 1 | 100% de cumplimiento Documento enviado por la Oficina Asesora de Jurídica a La Oficina Asesora de Planeación y TIC el día 15 de noviembre de 2016 por correo electrónico.
SAF 59 | Realizar el estudio de cargas laborales de la Entidad | Realizar el estudio de cargas laborales de la Entidad a Septiembre de 2016 | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | Trimestral 1 | 100% de cumplimiento Informe final presentado el día 29 de diciembre de 2016, con numero de entrada 20163210101802. Valor presupuestado: $30.000.000 Valor ejecutado: $91.176.000* Según la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, los recursos asignados a esta actividad se ajustaron a lo largo de la vigencia de acuerdo con las dinámicas propias de ejecución. Adicionalmente Mediante Decreto 2088 de 2016, el presupuesto de inversión de la CRA fue reducido en $51.309.399, lo que implicó ajustes adicionales en los recursos de algunas actividades.
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 29
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 61 | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Implementar el PETIC | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | Trimestral | 50% de cumplimiento La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa que “Atendiendo los compromisos de la entidad, hacia el mes de enero de 2016 se inicia la estructuración del PETIC de la CRA, el cual se implementaría en el segundo semestre de 2016. Sin embargo, el Ministerio de TIC en marzo de 2016 publicó la “G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Guía técnica - Versión 1.0, 30 de marzo de 2016” con los lineamientos a seguir por parte de las entidades del Estado. Esta situación obligó a replantear la estructura del PETIC para la CRA y en consecuencia su implementación.” Valor presupuestado: $615.000.000 Valor ejecutado: $ 592.567.031* Según la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, los recursos asignados a esta actividad se ajustaron a lo largo de la vigencia de acuerdo con las dinámicas propias de ejecución. Adicionalmente Mediante Decreto 2088 de 2016, el presupuesto de inversión de la CRA fue reducido en $51.309.399, lo que implicó ajustes adicionales en los recursos de algunas actividades.
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 30
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 62 | Plan de RAEE actualizado e Implementado. | Un documento del Plan de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, actualizado e implementado, como lo establece la estrategia GEL (Decreto 2573 de 2014) | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 3er y 4° Trimestre 1 | 100% de cumplimiento Documento aprobado en Comité SIGC # 9 del 22 de septiembre de 2016.
* Valor informado por la oficina responsable de la actividad
OAP 63 | Sistema de gestión de la seguridad de la información, formulado e implementado, según estrategia GEL. | Formular e implementar el Sistema de gestión de la seguridad de la información, acorde a los lineamientos de GEL, según lo establecido en el Decreto 2573 de 2014. | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 2°, 3er y 4° Trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se cumplió con la meta establecida en la formulación e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información.

## Slide 31
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 64 | Elaboración e implementación de Programas de Gestión Documental en las entidades del sector, atendiendo las directrices del archivo general de la Nación. | Elaboración e Implementación del programa de Gestión Documental en la Entidad, atendiendo las directrices del AGN. | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | 4° Trimestre 100 | 50% de cumplimiento El Programa de Gestión Documental fue aprobado el día 28 de noviembre de 2016 por el comité Institucional de Desarrollo Administrativo, su implementación se realizará en el año 2017. Valor presupuestado: $23.900.000 Valor ejecutado: $105.742.000* Según la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, los recursos asignados a esta actividad se ajustaron a lo largo de la vigencia de acuerdo con las dinámicas propias de ejecución. Adicionalmente Mediante Decreto 2088 de 2016, el presupuesto de inversión de la CRA fue reducido en $51.309.399, lo que implicó ajustes adicionales en los recursos de algunas actividades.
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 32
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 65 | Seguimiento al programa de gestión documental | Verificar el cumplimiento de las actividades del plan de gestión documental | Avance Proyecto (Trabajo realizado / Trabajo programado) | 100% | Trimestral | 100% de cumplimiento Las actividades del Plan de Gestión Documental fueron verificadas de acuerdo a su programación. Valor presupuestado: $107.900.000 Valor ejecutado: $ 23.000.000* Según la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, los recursos asignados a esta actividad se ajustaron a lo largo de la vigencia de acuerdo con las dinámicas propias de ejecución. Adicionalmente Mediante Decreto 2088 de 2016, el presupuesto de inversión de la CRA fue reducido en $51.309.399, lo que implicó ajustes adicionales en los recursos de algunas actividades.
SAF 66 | Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto | Formular y presentar un (1) el anteproyecto de presupuesto, de acuerdo a la naturaleza jurídica de la entidad | Documento de anteproyecto de presupuesto presentado a MHCP | 1 | 1° trimestre 100 | 100% de cumplimiento (extemporáneo) Se elaboró el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2017 y fue publicado el día 6 de abril de 2016 en la página web de la entidad. http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/politicas-y-planes/23876-anteproyecto-de-presupuesto-2017
* Valor informado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Slide 33
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 67 | Seguimiento a la Ejecución presupuestal de las entidades del sector, de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada entidad. | Realizar doce (12) informes de Ejecución presupuestal. | # de informes de ejecución presupuestal presentados a MVCT | 12 | Trimestral 3 | 100% de cumplimiento Mensualmente se realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal, a la vez se publica en la pagina web. link http://www.cra.gov.co./es/nuestra-gestion/presupuestos
SAF 68 | Ejecución del Plan Anual de Caja | Ejecutar el 100% PAC de la entidad (Meta 90%) | Porcentaje de PAC Ejecutado | 100% | Trimestral 90 | 100 % de cumplimiento A fecha 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de ejecución acumulado del indicador del Plan Anual de Caja ( PAC) fue del 93%.

## Slide 34
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 69 | Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a los lineamientos de Colombia compra eficiente. | Fecha de publicación del plan en página web (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | 31/01/2016 | 1° trimestre 100 | 100% de cumplimiento Se publicó el Plan Anual de adquisiciones el 29/01/2016 y se actualizó el día 12 de mayo de 2016. http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/politicas-y-planes/23691-plan-de-adquisiciones-2016
SAF 70 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 100% | Trimestral 3 | 100% de cumplimiento Mensualmente se revisa el Plan Anual de Adquisiciones, las actualizaciones y modificaciones se llevan para aprobación al Comité de Expertos y posterior publicación en el SECOP y en la página web de la Entidad.

## Slide 35
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
SAF 71 | Elaborar un plan de recaudo para la vigencia | Elaborar un plan de recaudo para la vigencia | Plan de recaudo presentado en Comité SIGC | 15/06/2016 | 2° trimestre 1 | 100% de cumplimiento El plan de recaudo fue presentado ante la “Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”, y se encuentra contenido en la resolución N° 743 de 2015, por medio del cual se ordenó fijar las tarifas que deben cancelar los contribuyentes durante la vigencia 2016.
SAF 72 | Realizar el recaudo de la entidad de acuerdo con la planificación realizada | Cumplir el 100% del recaudo programado | Valor de recaudo del periodo / valor de recaudo programado | 100% | Trimestral 1 | 100% de cumplimiento A fecha 31 de diciembre de 2016 la entidad recaudo un total de $13.719.250.868, equivalente al 108%.

## Slide 36
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NÚMERO DEL INDICADOR | ACTIVIDAD O PROYECTO REGULATORIO | META PROGRAMADA | INDICADOR | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | META | ANÁLISIS
OAP 73 | Seguimiento a la ejecución de productos de los proyectos de inversión | Informes de seguimiento trimestrales del avance físico del producto de la entidad (SPI) | # de Informes de seguimiento al avance físico del producto de la entidad (SPI) | 4 | Trimestral 1 | 100% de cumplimiento Mensualmente se actualiza en la página del Departamento Nacional de Planeación (SPI) el avance de ejecución de los productos de los proyectos de inversión de la CRA.
OAP 74 | Seguimiento del avance de gestión del producto de la entidad (SPI) | Informes de seguimiento trimestrales del avance de gestión del producto de la entidad (SPI) | # de Informes de seguimiento al avance de gestión del producto de la entidad (SPI) | 4 | Trimestral 1 | 100% de cumplimiento Mensualmente se actualiza en la página del Departamento Nacional de Planeación (SPI) el avance de la gestión del producto de la entidad.

## Slide 37
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565