## Slide 1
INFORME DEFINITIVO
Seguimiento de proyectos de la agenda regulatoria indicativa (ARI) a 31 de diciembre de 2022
3 de marzo de 2023

## Slide 2
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la Gestión Institucional respecto al cumplimiento de los proyectos formulados en la Agenda Regulatoria Indicativa (ARI) al corte del 31 de diciembre del 2022, en desarrollo del Objetivo Estratégico Institucional “Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial promoviendo que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población”.

## Slide 3
CRITERIOS DE SEGUIMIENTO
Los criterios observados en el ejercicio de seguimiento fueron los siguientes:
Agenda Regulatoria Indicativa (ARI) 2022, obtenida de la página web de la entidad (versión 1 aprobada en sesión de Comisión No 283 del 22 de diciembre de 2021; modificada en sesiones de Comisión Nos 289, 293, 294 y 295 del 2022).
Resoluciones publicadas en el gestor normativo, página web de la entidad: https://normas.cra.gov.co/gestor/m0_todas_resoluciones_por_orden_cronologico.html.
Verificación de los proyectos registrados en el Plan de Acción Institucional vigencia 2022.

## Slide 4
Proyectos de resolución al 31 de diciembre de 2022
Proyectos de resolución
Aprobado en Sesión de Comisión N°288 del 31 de mayo de 2022
Aprobado en Sesión de Comisión N°288 del 31 de mayo de 2022
Aprobado en Sesión de Comisión N°284 del 31 de enero de 2022
Regulación que facilite la operatividad técnica y financiera de la administración de los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR.
Definición del factor de productividad del año 2022.
Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015.

## Slide 5
Resoluciones Expedidas durante el 2022
RESOLUCIONES DEFINITIVAS
R.D. 962 del 28/02/2022
R.D. 963 del 17/03/2022
R.D. 970 del 28 de julio del 2022
R.D. 964 del 30/03/2022, complementada a través de la R.D. 966 del 31 de mayo del 2022
R.D. 971 del 28 de julio del 2022
Regulación que facilite la operatividad técnica y financiera de la administración de los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR.
Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015.
Regulación estructural sobre regionalización.
Modificación de los artículos 5.3.2.2.8.2. y 5.3.6.7.9.2. de la Resolución CRA 943 del 2021.
Definición del factor de productividad del año 2022. “Por la cual se adiciona el parágrafo 6 al artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 relacionado con el factor de productividad del servicio público de aseo para el periodo de facturación siguiente a marzo de 2022”

## Slide 6
Cumplimiento ARI a diciembre 31 del 2022
Chart: Resoluciones Propuestas
| Proyectos de Resolución | Resoluciones Definitivas
Programadas | 3 | 5
Aprobadas | 3 | 5

## Slide 7
Estudios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Proyecto | Estado del proyecto
Estudios soporte del próximo marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. Documento de avances | El proyecto contó con avances en el periodo verificado para los siguientes estudios: Pérdidas y demanda; Innovación y tecnología; Sostenibilidad ambiental; CMI; Componente Social; Generalidades; CMA y CMO; y Articulador, de acuerdo al avance cualitativo del PAI con corte al 31 de diciembre del 2022.
Estudios soporte del próximo marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores. Documento de avances | El proyecto contó con documento de avances en el periodo verificado así: Estudio de estructura del mercado del servicio público de aseo en municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores en área urbana, publicado en la sede electrónica de la UAE-CRA (Finalizado); Parámetro de remuneración; Actualización de Costos; Factores de producción y Aforos; Aprovechamiento; Tratamiento; Recolección y Transporte; Limpieza urbana; Barrido y Limpieza; Estudio de Comercialización y disposición final, de acuerdo al avance cualitativo del PAI con corte al 31 de diciembre del 2022.
Racionalización de las regulaciones de carácter general. | Documento socializado en el Comité de Expertos Ordinario No. 51 de 21 de diciembre de 2022.

## Slide 8
Bases Acueducto y Alcantarillado
Proyecto | Estado del proyecto
Bases para el marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado aplicable a pequeños prestadores. | Documento publicado en la página web con fecha de junio del 2022. Link https://acortar.link/970N2j
Proyectos Reprogramados ARI 2022
Nombre del Proyecto/Versión de Agenda | V1 | V2 | V3 | V4 | V5
Regulación que facilite la operatividad técnica y financiera de la administración de los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR. | PD1S | P1S;D2S |  |  | 
Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015. | D1S | P1S;D2S |  |  | 
 | Aprobados inicialmente |  | Reprogramados |  | 
P: Proyecto D: Definitiva S: Semestre

## Slide 9
Proyectos Retirados ARI 2022
Nombre del Proyecto/Versión de Agenda | V1 | V2 | V3 | V4 | V5
Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado. | PD1S | PD2S | P2S | P2S | RETIRADO
Opción tarifaria de Pago Anticipado. | P1S;D2S | PD2S | P2S | RETIRADO | 
Asociaciones Público-Privadas en el servicio público de aseo. | P1S;D2S | PD2S | P2S | P2S | RETIRADO
Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. | P1S;D2S | PD2S | RETIRADO |  | 
 | Aprobados inicialmente |  | Retirados |  | 
P: Proyecto D: Definitiva S: Semestre

## Slide 10
Conclusiones Agenda Regulatoria Indicativa (ARI) a 31 de diciembre de 2022
La ARI programada para la vigencia 2022 obtuvo un cumplimiento de ejecución del 100%, de acuerdo a la última versión aprobada en Sesión de Comisión Ordinaria N°295 del 21 de diciembre de 2022.
Estudios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo: tres (3).
Bases acueducto y alcantarillado: Uno (1).
ARI modificada en Sesiones de Comisión Ordinarias N°289, 293, 294 y 295 del 2022.
Proyectos reprogramados en la ARI 2022: dos (2).
Proyectos retirados de la ARI 2022: cuatro (4)