## OBSERVACIONES PETI y PTD
| Proceso | EVALUACIÓN Y CONTROL |  |  |  | Código EVC-FOR10 | Fecha de aprobación 9 de octubre de 2017
| Formato | Plan de mejoramiento de las auditorías de gestión |  |  |  | Versión 01 | Hoja 1 de 1
NOMBRE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN:AUDITORIA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) VIGENCIA 2022 Y DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIAS 2021 Y 2022. |  |  | DEPENDENCIA | ACCIÓN DE MEJORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN
OPORTUNIDADES DE MEJORA, HALLAZGOS Y OBSERVACIONES | [5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización
En la presente auditoría de Gestión a la ejecución y avance del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI para la vigencia 2022, se evidenció que el 25 % (14 de 56) de las actividades previstas para la citada anualidad no fueron ejecutadas, por lo que es necesario que la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP), realice un seguimiento permanente y preventivo al cumplimiento en la ejecución de las actividades previstas en el citado plan y conserve la evidencia de cada uno de los ejecutables que desarrollan las actividades previstas en el PETI (ver diapositivas 12,21,35,45,67,72,78 y 89). En caso de ser requerida la modificación del periodo de ejecución de las actividades contenidas en el numeral 10.3 del PETI o su eliminación del plan, debe solicitarse debidamente justificada antes de su vencimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). Es preciso señalar que este ajuste debe ser aprobado previamente por el citado comité antes de ser plasmado en la Matriz de seguimiento al PETI de la respectiva vigencia. Lo anterior toda vez que la Matriz de seguimiento al PETI incorporada al plan en diciembre de 2022, registró información diferente a la establecida en el PETI en cuanto a la programación de los proyectos, lo que ocasionó que el PETI en su versión de diciembre de 2022, presentara información incoherente entre el cronograma de implementación de los proyectos (ver numeral 10.3) y la Matriz de seguimiento al PETI. Esto se originó al realizarse cambios en la ejecución de los proyectos y registrarlos en la matriz de seguimiento al PETI, sin contemplarlos ni realizarlos de manera simultanea en el numeral 10.3 “Mapa de ruta proyectos PETI CRA 2020-2024”, provocando así discrepancias entre el numeral 10.3 del plan y la herramienta diseñada para su seguimiento (Matriz de seguimiento al PETI). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se presentó como mejora continua a las herramientas de seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Ordinario No. 7 de 2023 los ajustes pertinentes a la matriz de seguimiento al PETI en donde se especifican la vigencia en la que se desarrollarán cada una de las actividades. | José Luis Eraso | 2023-07-27 | 2023-07-27
Se evidenció que el 23% (13 de 56) de las actividades previstas para la vigencia 2022 en el numeral 10.2. “Relación de proyectos del PETI CRA 2020-2024 según objetivo estratégico, habilitador y dominio” y el numeral 10.3 “Mapa de ruta proyectos PETI CRA 2020-2024”, fueron modificadas en su formulación y/o en su programación en la Matriz de Seguimiento al PETI aprobada en sesión ordinaria No 12 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 16 de diciembre de 2022, pese a que dicho instrumento no puede modificar ninguno de los elementos contemplados en el PETI, tales como las actividades de los proyectos o su periodo de ejecución, en la medida que el PETI es el documento referencia para la gestión y desarrollo de las tecnologías de la información de la entidad, mientras que la matriz de seguimiento es solo un instrumento que facilita el seguimiento de la ejecución a los proyectos del plan (ver diapositivas 12,21,29,35,45,67,72 y 78). En caso de requerirse modificaciones al PETI, estas deben ser tramitadas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), en la medida que el PETI es el documento idóneo sobre el cual se deben gestionar las modificaciones a la estrategia tecnológica de la entidad. Por lo anterior, la Matriz de seguimiento al PETI incorporada al plan en diciembre de 2022, registró información diferente a la establecida en el PETI en cuanto a la programación de los proyectos, lo que ocasionó que el PETI en su versión de diciembre de 2022, presentara información incoherente entre el cronograma de implementación de los proyectos (ver numeral 10.3) y la Matriz de seguimiento al PETI. Esto se originó al realizarse cambios en la ejecución de los proyectos y registrarlos en la Matriz de seguimiento al PETI, sin contemplarlos ni realizarlos de manera simultanea en el numeral 10.3 “Mapa de ruta proyectos PETI CRA 2020-2024”, provocando así discrepancias entre el numeral 10.3 del plan y la herramienta diseñada para su seguimiento (Matriz de seguimiento al PETI). De otra parte y conforme al numeral 3 del PETI denominado “ALCANCE DEL DOCUMENTO”, “El PETI de la CRA, busca definir las estrategias de TI, así como los proyectos a ejecutar durante la vigencia 2020 – 2024 (…)” (subrayas fuera de texto), esta Unidad tomó como referencia para la verificación de la ejecución de los proyectos contenidos en el PETI el numeral 10.3 “Mapa de ruta proyectos PETI CRA 2020-2024”, tal y como se indicó en la reunión de inicio de la presente auditoría de gestión realizada el día 12 de mayo de 2023, por lo que la información diferente al citado numeral registrada en la Matriz de seguimiento al PETI, fue considerada en el ejercicio auditor como discrepancias que deben se resueltas por la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP) para las futuras actualizaciones al PETI |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se presentarán oportunamente al CIGD los ajustes requeridos en la matriz de seguimiento en cada una de las actividades en donde se evidencie modificaciones en los periodos de cumplimiento teniendo en cuenta la operación y dinámica de la entidad, en el desarrollo de cada una de las actividades programadas en el PETI. | José Luis Eraso | 2023-10-02 | 2023-12-31
En la medida que en el transcurso de la presente auditoría de Gestión a la ejecución y avance del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI para la vigencia 2022, se evidenció que el 21% (12 de 56) de las actividades previstas para la citada anualidad fueron ejecutadas de manera extemporánea, es necesario que la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP), realice un seguimiento permanente y preventivo a la oportuna ejecución de las actividades previstas en el citado plan, en especial al cronograma de ejecución contenido en el numeral 10.3. “Mapa de ruta proyectos PETI CRA 2020-2024” (ver diapositivas 8,22,23,72,79,88,89,90 y 91). En caso de ser requerida la modificación del periodo de ejecución de las actividades contenidas en el numeral 10.3. “Mapa de ruta proyectos PETI CRA 2020-2024” del PETI, debe solicitarse debidamente justificada antes de su vencimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) y registrarse tales modificaciones de manera simultanea en la Matriz de seguimiento al PETI respectiva. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se presentarán oportunamente al CIGD los ajustes requeridos en la matriz de seguimiento en cada una de las actividades en donde se evidencie modificaciones en los periodos de cumplimiento teniendo en cuenta la operación y dinámica de la entidad, en el desarrollo de cada una de las actividades programadas en el PETI. | José Luis Eraso | 2023-10-02 | 2023-12-31
Una vez verificados los documentos y/o registros suministrados como ejecutables de los proyectos y actividades contenidos en el PETI para la vigencia 2022 y en desarrollo de la presente auditoría de gestión, se evidenció que el 18% (10 de 56) no hacen parte de los documentos ni de los registros del proceso C02 Gestión de Tecnologías de la Información del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Entidad (SIGC), e igualmente no cuentan con la identificación de su autoría o trazabilidad de su aprobación o presentación a las instancias correspondientes (ver diapositivas 22,36,42,61,66,89 y 107). Conforme a lo indicado en el numeral 6º del Manual Operativo del Sistema Integrado de gestión y Control de la entidad (DES-MAN01), “El Sistema Integrado de Gestión y Control, tiene como alcance la “Regulación general y Gestión regulatoria en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo” y cubre todos los procesos institucionales (Dirección Estratégica, Gestión de Tecnologías de Información, Gestión de Comunicaciones, Gestión Cooperación Internacional, Regulación General, Gestión Regulatoria, Gestión Contable y Financiera, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Servicio al Ciudadano, Gestión de Seguimiento y Mejora y Evaluación y Control) que se ejecutan en la ciudad de Bogotá” (subrayas fuera de texto). De otra parte, el numeral No 2 del Procedimiento de Control información Documentada GSM-PRC01 establece como alcance del procedimiento “(…) aplica cada vez que se requiera elaborar, modificar y controlar el contenido de los manuales, la caracterización de procesos, procedimientos, instructivos, guías, formatos, documentos externos y demás documentos del SIGC”. Por lo anterior es claro que el SIGC de la entidad cubre todo los procesos institucionales incluyendo el de Gestión de Tecnologías de Información y que el procedimiento GSM-PRC01 establece como alcance del mismo los demás documentos del SIGC, por lo que es responsabilidad de la entidad y en particular de la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP) controlar toda la información generada por el proceso de Gestión de Tecnologías de Información. En conclusión , es necesario que los entregables y o registros establecidos para la ejecución de cada uno de los proyectos y/o actividades incluidos en el PETI, sean adoptados en el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Entidad (SIGC), para efectos que los mismos hagan parte de la información documentada dentro del sistema, asignándoles entre otros la codificación y versionamiento respectivos, toda vez que en caso de no contar con dicho control tales documentos pueden constituirse en observaciones o no conformidades en las auditorias de calidad al SIGC y/o al proceso de Gestión de Tecnologías de Información de la entidad. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Los entregables generados del PETI se remitiran a Calidad. | José Luis Eraso | 2023-09-01 | 2024-12-31
Teniendo en cuenta que en el desarrollo de la presente auditoría, se evidenció que el 7% (4 de 56) de las actividades previstas para la citada anualidad fueron ejecutadas parcialmente, es necesario que la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP), monitoree de manera permanente y preventiva la ejecución de las actividades previstas en el citado plan, garantizando que se atiendan la totalidad de los ejecutables y/o tareas previstas en el PETI en especial en el numeral 10.2. “Relación de proyectos del PETI CRA 2020-2024” y en la Matriz de Seguimiento al PETI, y conservando la evidencia de cada uno de los ejecutables que desarrollan las actividades previstas en el Plan. En caso de requerirse la modificación de los ejecutables y/o tareas previstos en los citados documentos, es necesario que se solicite su modificación de manera oportuna ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) y se registren tales modificaciones de manera simultanea, en la Matriz de seguimiento al PETI respectiva (ver diapositivas 8, 53 y 61). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se presentarán oportunamente al CIGD los avances del ejecución del PETI | José Luis Eraso | 2023-10-02 | 2023-12-31
Se evidenció que en el 4% (2 de 56) de las actividades previstas para la vigencia 2022 en la Matriz de Seguimiento al PETI, se establecieron ejecutables que en opinión de esta auditoria no corresponden a la definición de la actividad y/o proyecto evaluado (ver diapositivas 16 y 90), en especial frente a la descripción de los proyectos contenida en el numeral 10.2. “Relación de proyectos del PETI CRA 2020-2024 según objetivo estratégico, habilitador y dominio”. Por lo anterior, es necesario que los ejecutables establecidos en la Matriz de Seguimiento al PETI para cada uno de los proyectos y actividades del Plan sean coherentes con la descripción contenida en el numeral 10.2 del Plan, por lo que se requiere que sean revisados y ajustados confrontándolos con el citado numeral. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se solicitará de manera formal que la contratación de las actividades de auditorías del PETI realizadas por control interno, no sean incluidas dentro del proyecto de inversión de Tecnologías de la Información. | José Luis Eraso | 2023-09-01 | 2024-12-31
En la presente auditoría de Gestión se evidenció que el 2% (1 de 56) de los registros suministrados como ejecutables de las actividades previstas para la citada anualidad, no cumplen o no corresponden con las características o finalidad de soportar o dar trazabilidad a la ejecución de la actividad, por lo que se requiere que se revise su contenido para efectos de servir como registro de la actividad respectiva (ver diapositiva 62). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se ajustará el informe de cumplimiento de ANS de acuerdo a las recomendaciones. | José Luis Eraso | 2023-08-11 | 2023-12-31
Se evidenció que el 2% (1 de 56) de los registros suministrados como ejecutables de las actividades previstas para la citada anualidad, no fueron relacionados como ejecutables del respectivo proyecto o actividad en la Matriz de Seguimiento al PETI 2022, por lo que no se tuvieron en cuenta en la presente verificación de los proyectos y el valor ejecutado del dominio respectivo (ver diapositiva 62). Por lo tanto, se recomienda que esta observación sea tenida en cuenta en las modificaciones a la Matriz de seguimiento al PETI para las próximas vigencias. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se registrarán como ejecutables de cada actividad, los contratos relacionados con estas dentro de la matriz de seguimiento al PETI. | José Luis Eraso | 2023-11-11 | 2023-12-31
Se evidenció que el 2% (1 de 56) de los registros suministrados como ejecutables de las actividades previstas para el año 2022, no fueron relacionados como ejecutables del respectivo proyecto o actividad en la Matriz de Seguimiento al PETI 2022, pero fueron tenidos en cuenta por esta auditoria en la ejecución de la actividad en la medida que se relacionan con la descripción de la misma. Por lo tanto, se recomienda que esta observación sea atendida en las modificaciones a la Matriz de seguimiento al PETI para las próximas vigencias (ver diapositiva 88). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se registrarán como ejecutables de cada actividad, los contratos relacionados con estas dentro de la matriz de seguimiento al PETI. | José Luis Eraso | 2023-11-11 | 2023-12-31
Dado que en la respuesta dada por la OAP el día 10 de julio de 2023 al informe preliminar de la presente auditoría de gestión, se suministraron registros que al no haber sido parte del cargue de la información y/o documentación de cumplimiento y ejecución de los planes a verificar, que culminó el 19 de mayo del presente año (fecha prevista en la reunión de inicio llevada a cabo el día 12 del mes citado), estos no fueron tenidos en cuenta como ejecutables de las actividades indicadas. Sin embargo, es conveniente que la OAP conserve un repositorio de todos los registros que evidencien la ejecución de cada una de las actividades del PETI, y que estos sean suministrados de manera oportuna e integral ante las instancias correspondientes cuando sean requeridos. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Los productos a los que se hace referencia se dispondrán en el repositorio de Sharepoint de Arquitectura Empresarial de TIC's. De acuerdo a lo programado en el plan de auditoría. | José Luis Eraso | 2023-09-09 | 2024-12-31
Una vez verificados los documentos y/o registros suministrados como ejecutables de los proyectos y actividades contenidos en el PSPI para las vigencias 2021 y 2022 y en desarrollo de la presente auditoría de gestión, se evidenció que el 15 % (6 de 40) no hacen parte de los documentos ni de los registros del proceso C02 Gestión de Tecnologías de la Información del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Entidad (SIGC), e igualmente no cuentan con la identificación de su autoría o trazabilidad de su aprobación o presentación a las instancias correspondientes (ver diapositivas 120, 124 y 142). Conforme a lo indicado en el numeral 6º del Manual Operativo del Sistema Integrado de gestión y Control de la entidad (DES-MAN01), “El Sistema Integrado de Gestión y Control, tiene como alcance la “Regulación general y Gestión regulatoria en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo” y cubre todos los procesos institucionales (Dirección Estratégica, Gestión de Tecnologías de Información, Gestión de Comunicaciones, Gestión Cooperación Internacional, Regulación General, Gestión Regulatoria, Gestión Contable y Financiera, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Servicio al Ciudadano, Gestión de Seguimiento y Mejora y Evaluación y Control) que se ejecutan en la ciudad de Bogotá” (subrayas fuera de texto). De otra parte, el numeral No 2 del Procedimiento de Control información Documentada GSM-PRC01 establece como alcance del procedimiento “(…) aplica cada vez que se requiera elaborar, modificar y controlar el contenido de los manuales, la caracterización de procesos, procedimientos, instructivos, guías, formatos, documentos externos y demás documentos del SIGC”. Por lo anterior es claro que el SIGC de la entidad cubre todo los procesos institucionales incluyendo el de Gestión de Tecnologías de Información y que el procedimiento GSM-PRC01 establece como alcance del mismo los demás documentos del SIGC, por lo que es responsabilidad de la entidad y en particular de la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP) controlar toda la información generada por el proceso de Gestión de Tecnologías de Información. En conclusión, es necesario que los entregables y o registros establecidos para la ejecución de cada uno de los proyectos y/o actividades incluidos en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI), sean adoptados en el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Entidad (SIGC), para efectos que los mismos hagan parte de la información documentada dentro del sistema, asignándoles entre otros la codificación y versionamiento respectivos, toda vez que en caso de no contar con dicho control tales documentos pueden constituirse en observaciones o no conformidades en las auditorias de calidad al SIGC y/o al proceso de Gestión de Tecnologías de Información de la entidad. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Los entregables generados del PSPI se remitiran a Calidad. | Juan Carlos Villalba Cardenas | 2023-09-09 | 2023-12-31
En la medida que en el transcurso de la presente auditoría de Gestión a la ejecución y avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI) para la vigencias 2021 y 2022, se evidenció que el 15% (6 de 40) de las actividades previstas para los periodos citados fueron ejecutadas de manera extemporánea, es necesario que la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP), realice un seguimiento permanente y preventivo a la oportuna ejecución de las actividades establecidas en el citado plan, en especial al cronograma de ejecución contenido en el numeral 6. “Plan de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI)” (ver diapositivas 112,134,142 y 145). En caso de ser requerida la modificación del periodo de ejecución de las actividades contenidas en el numeral 6 del PSPI, debe solicitarse debidamente justificada antes de su vencimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se solicitará al CIGD ajustar el cronograma de actividades del PSPI, teniendo presente que se cumplieron dentro de la vigencia descrita. | Juan Carlos Villalba Cardenas | 2023-09-09 | 2023-12-31
Teniendo en cuenta que en el desarrollo de la presente auditoría, se evidenció que el 15% (6 de 40) de las actividades previstas para las vigencias 2021 y 2022 fueron ejecutadas parcialmente, es necesario que la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP), monitoree de manera permanente y preventiva la ejecución de las actividades establecidas en el citado plan, garantizando que se observen la totalidad de los ejecutables y/o tareas previstas en el PSPI en especial en el numeral 6. “Plan de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información” (PSPI), y conservando la evidencia de cada uno de los ejecutables que desarrollan las actividades previstas en el Plan. En caso de requerirse la modificación de los ejecutables y/o tareas previstos en los citados documentos, es necesario que se solicite debidamente justificada y de manera oportuna ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) (ver diapositivas 117, 130 y 138). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se solicitará al CIGD ajustar el cronograma de actividades del PSPI, por que es de resaltar que se cumplieron dentro de la vigencia. | Juan Carlos Villalba Cardenas | 2023-09-09 | 2023-12-31
En la presente auditoría de Gestión a la ejecución y avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información PSPI para las vigencias 2021 y 2022, se evidenció que el 8 % (3 de 40) de las actividades previstas para los periodos citados no fueron ejecutadas, por lo que es necesario que la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s (OAP), realice un seguimiento permanente y preventivo a la ejecución de las actividades establecidas en el citado plan (ver diapositivas 132 y 140) . En caso de ser requerida la modificación del periodo de ejecución de las actividades contenidas en el numeral 6 del PSPI o su eliminación, debe solicitarse debidamente justificada antes de su vencimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se solicitara CIGD ajustar el cronograma de actividades del PSPI, por que es de resaltar que se cumplieron dentro de la vigencia. | Juan Carlos Villalba Cardenas | 2023-09-09 | 2023-12-31
En la presente auditoría de Gestión se evidenció que el 5% (2 de 40) de los registros suministrados como ejecutables de las actividades previstas para las vigencias 2021 y 2022 no cumplen o no corresponden con las características o finalidad de soportar o dar trazabilidad a la ejecución de la actividad a la que fueron relacionadas, por lo que se requiere que se revise su contenido para efectos de servir como registro de la actividad respectiva (ver diapositiva 116). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se dió respuesta al informe preliminar y como plan de mejoramiento se adjunta el documento en el repositorio respectivo. | Juan Carlos Villalba Cardenas | 2023-09-09 | 2023-12-31
En desarrollo de la presente auditoría de gestión, se evidenció que en el 5% (2 de 40) de las actividades previstas para las vigencias 2021 y 2022, los registros suministrados a esta auditoría fueron diligenciados sobre una versión no controlada del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) del formato GTI-FOR05 aprobado el 24 de abril de 2018, toda vez que no contienen el código, la fecha de aprobación y la versión aprobada del citado formato, e igualmente el nombre del registro difiere con el asignado por el SIGC al formato en cuestión, lo que puede originarse una no conformidad al sistema por el órgano certificador respectivo (ver diapositiva 136). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se ajustará el documento y se remitirá a Calidad. | Juan Carlos Villalba Cardenas | 2023-09-09 | 2023-12-31
En la presente auditoría de gestión, se evidenció que el 5% (2 de 40) de las actividades previstas para las vigencias 2021 y 2022, los registros suministrados en respuesta al informe preliminar de auditoría contienen la codificación AUDTIC-FOR01, que no se encuentra contemplada en el listado maestro de registros de la entidad (GSM-FOR02), por lo que no hace parte del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) y por lo tanto, debe gestionarse su ingreso al sistema o abstenerse de la utilización de formatos no controlados en el SIGC (ver diapositiva 138). |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Se ajustará el documento y se remitirá a Calidad. | Juan Carlos Villalba Cardenas | 2023-09-09 | 2023-12-31
Dado que en la respuesta dada por la OAP el día 10 de julio de 2023 al informe preliminar de la presente auditoría de gestión, se suministraron registros que al no haber sido parte del cargue de la información y/o documentación de cumplimiento y ejecución de los planes a verificar, que culminó el 19 de mayo del presente año (fecha prevista en la reunión de inicio llevada a cabo el día 12 del mes citado), estos no fueron tenidos en cuenta como ejecutables de las actividades indicadas. Sin embargo, es conveniente que la OAP conserve un repositorio de todos los registros que evidencien la ejecución de cada una de las actividades del PSPI, y que estos sean suministrados de manera oportuna e integral ante las instancias correspondientes cuando sean requeridos. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Tic´s | Los productos a los que se hace referencia se dispondrán en el repositorio de Sharepoint de Arquitectura Empresarial de TIC's. De acuerdo a lo programado en el plan de auditoría. | Juan Carlos Villalba Cardenas | 2023-09-09 | 2024-12-31
Revisado y aprobado en Comité CDA N°11 de 2017