## OBSERVACIONES A PQRSD 1° SEM 23
| Proceso | EVALUACIÓN Y CONTROL |  |  |  | Código EVC-FOR10 | Fecha de aprobación 9 de octubre de 2017
| Formato | Plan de mejoramiento de las auditorías de gestión |  |  |  | Versión 01 | Hoja 1 de 1
NOMBRE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: Evaluación al proceso de servicio al ciudadano primer semestre de 2023 |  |  | DEPENDENCIA | ACCIÓN DE MEJORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN
OPORTUNIDADES DE MEJORA, HALLAZGOS Y OBSERVACIONES | [5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización
OBSERVACIÓN N° 1​​ NO SE OBTUVO EVIDENCIA DE LA RESPUESTA AL PETICIONARIO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO ​​ En el 0.4% de la muestra de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (6 de 1.654) no se evidenció respuesta al peticionario en el sistema de gestión documental ORFEO, desatendiendo lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 que establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.”, subraya fuera de texto, (ver anexo N° 1). ​ (...) Así las cosas, es necesario dar respuesta y dejar evidencia de la misma ante cualquier tipo de solicitud que sea presentada, en aras de no incurrir en la posible violación a un derecho fundamental de petición contenido en la Constitución Política de Colombia. Es preciso señalar que esta observación se realizó en el seguimiento de las vigencias 2018 a la 2022 y primer semestre de 2023.​ (Ver radicados N° 20233210004632 de fecha 23/1/2023; N° 20233210036542 de fecha 24/4/2023; N° 20233210042302 de fecha 10/5/2023) |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera | Tener en cuenta las alarmas en el Sistema de Gestión Documental ORFEO en cuanto a los términos de respuesta. Dar cumplimiento a la Resolución UAE CRA N° 1522 del 18 de noviembre de 2022 "Por la cual se reglamenta el trámite de las peticiones y la atención de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias al interior de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA" Dar cumplimiento de la normatividad que rige las PQRSD Ley 1755 de 2015; artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, artículo 7º de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 4º del Decreto 707 de 1995. Reunión de lineamientos de PQRSD y ORFEOS con los funcionarios y contratistas de la SAF, con el fin de mitigar las fallas presentadas. | Subdirector Administrativo y Financiero | 2023-08-01 | 2023-12-31
Revisado y aprobado en Comité CDA N°11 de 2017